## Sheet1
핵심 기능 설계 | 1월 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 설명. | 비고. | 비고2.
| 1주차 | 유니티 교육 및 핵심 기술 설계. |  |  |  | 종합 설계 제안서 발표 및 지적사항 개선 | 지적사항 답변서 작성.
| 2주차 |  |  |  |  | 상세한 일정 설계 및 기술 회의.
| 3주차 |  |  |  |  | 유니티 엔진 개념 이해. | 유니티 엔진을 팀원들 각각이 공부한 후, 모여서 서로의 이해도를 동기화 시킨다.
| 4주차 |  |  |  |  | 졸업작품을 위한 유니티 기능 추출 및 흡수
| 5주차 |  |  |  |  | 유니티와 안드로이드 병합 확인, 유니티 엔진을 이용한 메인 도형 표현 그래픽 구현.
| 2월 |  |  |  |  | 2월 말 설계서 발표.
| 1주차 | 핵심 기술 설계. |  |  |  | 유니티 엔진을 이용한 메인 도형 그래픽 구현 (계속). | 1. 어떤 입력이 들어오면 도형이 나온다. 2. 도형은 입력의 크기와 비례하여 커진다. [마디선은 아직 구현하지 않는다.] | 유니티 기술 조사.
| 2주차 |  |  |  |  | 유니티 엔진을 이용한 마디선의 무브워크 구현. | 1. 마디선이 일정한 속도로 왼쪽 방향으로 움직인다. 2. 중앙선을 정중앙에 위치 시킨다. 3. 앞서 구현한 도형은 중앙선을 기준으로 마디선의 이동 속도와 동일한 속도로 점차 커진다. (입력의 길이만큼) | 유니티 기술 조사.
| 3주차 |  |  |  |  | 그래픽 회의 및 적용. | 1. 도형의 색깔 입히기. 2. 라이브 효과 등의 미시각적 기술의 도입 회의. 3. 적용된 기술들을 토대로 복잡하거나 주제에서 벗어나지 않았는지 의견 수렴. | 유니티 기술 조사.
| 4주차 |  |  |  |  | 안드로이드를 이용한 액티비티 설계. | 1. 메인화면. 2. 연주화면. 3. 회원가입 화면. 4. 업데이트 화면. | 안드로이드 설계.
3월
|  | 채보. |  |  |  | 채보의 경우 유니티 기술 습득 후에 다시 논의
| 4월 |  |  |  |  | 4월 말 프로토 타입 발표.
| 1주차 | 서버 설계. |  |  |  | 웹 페이지 개발 환경 구성 | Bitnami의 WAMP툴을 이용하여 구현 예정 (window/Apache2/MySQL/php) framework. php-Laravel | 환경 구성
| 2주차 |  |  |  |  | 앱과 연동할 웹 페이지 설계 | 1. 구현할 웹 페이지는 예를 들어 로그인 화면 ,공지사항 등이 있다. 2. UI 설계 & 부가적인 페이지 토의 | 웹 페이지 설계 토의
3주차
| 4주차 |  |  |  |  | 웹&앱 연동 | 1.모바일용 해상도/ PC용 해상도 페이지 분할 2.데이터 연동
5월
부가 기능 설계.
| 6월 |  |  |  |  | 6월 말 시제품 발표.